## Hoja1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
DEPENDENCIA:
RESUMEN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2008 (*)
OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO SUB |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
GENERAL (OG) | PARCIAL | ESPECÍFICO | ESPECÍFICO | UNIDAD |  |  |  |  | RESPONSABLE
PROGRAMA(S) | SUBPROGRAMA | COMPONENTE:AC- | META PRESUPUES- | DE MEDIDA |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO | INDICADOR
|  | TIVIDAD | TARIA |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | DE META
(*): Además del documento en word, se adjuntará el presente formato el que permite conocer las metas a lograr y la programación de las mismas
(*): Se considerará la Estructura Funcional Programática 2007 (Anexo 01) remitida con el Cir. Nº 013-2007-OPPTO-OCP-UNP del 06.06.07

## Con EFP
OFICINA CENTRAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA
OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO | OBJETIVO SUB |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
GENERAL (OG) | PARCIAL | ESPECÍFICO | ESPECÍFICO | UNIDAD |  |  |  |  | RESPONSABLE
PROGRAMA(S) | SUBPROGRAMA | :ACTIVIDAD-COMPO- | META PRESUPUESTARIA | DE MEDIDA | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | CUMPLIMIENTO | INDICADOR
OG1-PRG.029: Lograr que la enseñanza académica en la UNP alcance un nivel competitivo en los profesionales que forma a través de un nuevo diseño curricular y modernidad tecnológica con el fin de vincularla a las potencialidades económicas Regional, Local y Naciona | OP1-SPG 0076 | 1 000199;3000498-OE 1.a | 1.-Promover intercambio | pasantia |  | 1 |  | 1 | Jefe y Subjefe | asistencia
|  | 1 000199; 3 001249-OE 1.a | académico, obtención
|  | 1 018727;3009288-OE 1.a | de maestría, doctorado
|  | 1 000199;300498-OE 1.b | 2.- Propulsar firma de | convenios
|  | 1 000199-300498-OE 1.c | convenios |  | 3 | 2 | 5 | 5 | Jefe y Subjefe | Nº convenios
|  | 1 000199;300498-OE 1.d | 3.- Realizar 02 perfiles | Perfiles |  | 1 | 1 |  | Jefe y Subjefe | Nº perfiles
de proyectos y presen-
tarlo a las embajadas
|  |  | 4. Gestionar créditos | créditos | 30 | 20 | 50 | 50 | Jefe y Subjefe | Nº créditos
educativos ante INABEC
|  |  | 5.- Obtener 04 cursos de | curso | 1 | 1 | 1 | 1 | Jefe y Subjefe | Nº cursos
capacitación al personal
de la OCCT
|  |  | 6.- Difundir actividades de | eventos | 1 | 1 | 1 | 1 | Jefe y Subjefe | Nº eventos
OCCT, a través de eventos
y difusión de boletines
|  |  | 7.-Fortalecer la capacidad | equipos |  |  |  |  | Jefe y Subjefe | Nº equipos
operativa de la OCCT
|  |  | 01 computadora |  | 1
|  |  | 01 impresora |  |  | 1
|  |  | 02 escritorios |  |  |  | 2
|  |  | 02 armarios de madera |  |  |  |  | 2
|  |  | 01 mueble para computad. |  |  |  |  | 1
|  |  | 8.-Organizar, dirigir | programas |  |  | 1 | 1 | Jefe y Subjefe | Nº alumnos
programas de intercambio
|  |  | 9.- Promover proyectos | proyectos |  | 1 |  | 1 | Jefe y Subjefe | Nº Proyecto
|  |  | reactivar planta lechera | [6 empty] | Financiado
Centro de Proces. Agrop.
241