## EJECUCIÓN I TRIM.
PROYECTOS DEVENGADOS Y EJECUTADOS AL I TRIMESTRE 2012
(Nuevos Soles)
PROYECTOS | COSTO PROYECTO SEGÚN VIABILIDAD | EJEC. Al 2011 | CANON, SOBREC.Y REGALÍAS |  |  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |  |  | EJECUCIÓN TOTAL S/. | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA
|  |  | PIM 2012 | I TRIM. | EJEC-31.03.2012 | PIM 2012 | I TRIM. | EJEC-31.03.2012
TOTAL EJECUCIÓN-INVERSIONES-PROG.048-SUBP 0010 |  |  | 2956356 | 1405200.65 | 1405200.65 | 10500 | 10500 | 10500 | 1415700.65 | 1740666.12
2 092488 Ampliación y mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado de la Universidad Nacional de Piura | 2110188 | 0 | 2110188 | 1363892.24 | 1363892.24 | 0 | 0 | 0 | 1363892.24 | 1363892.24
2 146594 Construcción del enmallado del ingreso principal de la Universidad Nacional de Piura camino al Caserío Miraflores | 850371.8 | 10000 | 846168 | 41308.41 | 41308.41 | 0 | 0 | 0 | 41308.41 | 51308.41
2 078298 Instalaciones del Sistema de utilización de media y baja tensión en la ETSUNP, IDEPUNP y Colegio de Aplicación de la UNP | 298632 | 314965.47 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 325465.47
EJECUCION POR TRIMESTRE 2012-ACT.NO FINANC. | Fte. 5-R.Deter. | Fte. 2-R.D.R | TOTAL
I Trimestre 2012 S/ | 1405200.65 | 10500 | 1415700.65
TOTAL: S/. | 1405200.65 | 10500 | 1415700.65

## EJECUCIÓN AL II TRIM.
PROYECTOS DEVENGADOS Y EJECUTADOS AL II TRIMESTRE 2012
(Nuevos Soles)
PROYECTOS | COSTO PROYECTO SEGÚN VIABILIDAD | EJEC. Al 2011 | CANON, SOBRECANON Y REGALÍAS |  |  |  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |  |  | EJECUCIÓN TOTAL S/. | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA
|  |  | PIM 2012 | I TRIM. | II TRIM. | EJEC-30.06.2012 | PIM 2012 | I TRIM. | EJEC-30.06.2012
TOTAL EJECUCIÓN-INVERSIONES |  |  | 3735936 | 1405200.65 | 2226676.4 | 3631877.05 | 10500 | 10500 | 10500 | 3642377.05 | 3967342.52
2 092488 Ampliación y mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado de la Universidad Nacional de Piura | 2110188 | 0 | 2110188 | 1363892.24 | 743456.61 | 2107348.85 | 0 | 0 | 0 | 2107348.85 | 2107348.85
2 146594 Construcción del enmallado del ingreso principal de la Universidad Nacional de Piura camino al Caserío Miraflores | 850371.8 | 10000 | 846168 | 41308.41 | 713570.12 | 754878.53 | 0 | 0 | 0 | 754878.53 | 764878.53
2 093402 Implementación y reparación de equipos de gabinete de topografía de las Facultades de Ingeniería de Minas, Civil y Agronomía de la Universidad Nacional de Piura. | 779580 | 0 | 779580 | 0 | 769649.67 | 769649.67 | 0 | 0 | 0 | 769649.67 | 769649.67
2 078298 Instalaciones del Sistema de utilización de media y baja tensión en la ETSUNP, IDEPUNP y Colegio de Aplicación de la UNP | 298632 | 314965.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 325465.47
3631877.05
EJECUCION POR TRIMESTRE 2012-ACT.NO FINANC. | Fte. 5-R.Deter. | Fte. 2-R.D.R | TOTAL
I Trimestre 2012 | 1405200.65 | 10500 | 1415700.65
II Trimestre 2012 | 2226676.4 | 0 | 2226676.4
TOTAL: S/. | 3631877.05 | 10500 | 3642377.05

## EJECUCIÓN III TRIM.
PROYECTOS DEVENGADOS Y EJECUTADOS III TRIMESTRE 2012
(Nuevos Soles)
| PROYECTOS | COSTO PROYECTO SEGÚN VIABILIDAD | EJEC. Al 2011 | CANON, SOBRECANON Y REGALÍAS |  |  |  |  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |  |  | EJECUCIÓN TOTAL 2012 S/. | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA
|  |  |  | PIM 2012 | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | EJEC-30.09.2012 | PIM 2012 | I TRIM. | EJEC-30.09.2012
| TOTAL EJECUCIÓN-INVERSIONES |  |  | 6153674 | 1405200.65 | 2219376.88 | 1963024.75 | 5587602.28 | 10500 | 10500 | 10500 | 5598102.28 | 5923067.75
1 | 2 092488 Ampliación y mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado de la Universidad Nacional de Piura | 2110188 | 0 | 2302154 | 1363892.24 | 743456.61 | 162593.72 | 2269942.57 | 0 | 0 | 0 | 2269942.57 | 2269942.57
2 | 2 146594 Construcción del enmallado del ingreso principal de la Universidad Nacional de Piura camino al Caserío Miraflores | 850371.8 | 10000 | 846168 | 41308.41 | 706270.6 | 86904.03 | 834483.04 | 0 | 0 | 0 | 834483.04 | 844483.04
| 2 093402 Implementación y reparación de equipos de gabinete de topografía de las Facultades de Ingeniería de Minas, Civil y Agronomía de la Universidad Nacional de Piura. | 779580 | 0 | 779580 | 0 | 769649.67 | 0 | 769649.67 | 0 | 0 | 0 | 769649.67 | 769649.67
| 2 146920 Instalación de Pérgolas en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Piura - Distrito de Castilla - Prov. de Piura | 349259.77 | 0 | 341332 | 0 | 0 | 336670.57 | 336670.57 | 0 | 0 | 0 | 336670.57 | 336670.57
| 2 150244 Mejoramiento del servicio del Comedor de la Universidad Nacional de Piura. | 2312730 | 0 | 1884440 | 0 | 0 | 1376856.43 | 1376856.43 | 0 | 0 | 0 | 1376856.43 | 1376856.43
| 2 078298 Instalaciones del Sistema de utilización de media y baja tensión en la ETSUNP, IDEPUNP y Colegio de Aplicación de la UNP | 298632 | 314965.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 325465.47
| EJECUCION POR TRIMESTRE 2012-ACT.NO FINANC. | Fte. 5-R.Deter. | Fte. 2-R.D.R | TOTAL
| I Trimestre 2012 | 1405200.65 | 10500 | 1415700.65
| II Trimestre 2012 | 2219376.88 | 0 | 2219376.88
| III Trimestre 2012 | 1963024.75 | 0 | 1963024.75
| TOTAL: S/. | 5587602.28 | 10500 | 5598102.28

## EJECUCIÓN AL III TRIM.
PROYECTOS DEVENGADOS Y EJECUTADOS AL III TRIMESTRE 2012
(Nuevos Soles)
PROYECTOS | COSTO PROYECTO SEGÚN VIABILIDAD | EJEC. Al 2011 | CANON, SOBRECANON Y REGALÍAS |  |  |  |  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |  |  | EJECUCIÓN TOTAL 2012 S/. | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA
|  |  | PIM 2012 | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | EJEC AL 30.09.2012 | PIM 2012 | I TRIM. | EJEC AL 30.09.2012
TOTAL EJECUCIÓN-INVERSIONES |  |  | 6153674 | 1405200.65 | 2219376.88 | 1963024.75 | 5587602.28 | 10500 | 10500 | 10500 | 5598102.28 | 5923067.75
2 092488 Ampliación y mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado de la Universidad Nacional de Piura | 2110188 | 0 | 2302154 | 1363892.24 | 743456.61 | 162593.72 | 2269942.57 | 0 | 0 | 0 | 2269942.57 | 2269942.57
2 146594 Construcción del enmallado del ingreso principal de la Universidad Nacional de Piura camino al Caserío Miraflores | 850371.8 | 10000 | 846168 | 41308.41 | 706270.6 | 86904.03 | 834483.04 | 0 | 0 | 0 | 834483.04 | 844483.04
2 093402 Implementación y reparación de equipos de gabinete de topografía de las Facultades de Ingeniería de Minas, Civil y Agronomía de la Universidad Nacional de Piura. | 779580 | 0 | 779580 | 0 | 769649.67 | 0 | 769649.67 | 0 | 0 | 0 | 769649.67 | 769649.67
2 146920 Instalación de Pérgolas en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Piura - Distrito de Castilla - Prov. de Piura | 349259.77 | 0 | 341332 | 0 | 0 | 336670.57 | 336670.57 | 0 | 0 | 0 | 336670.57 | 336670.57
2 150244 Mejoramiento del servicio del Comedor de la Universidad Nacional de Piura. | 2312730 | 0 | 1884440 | 0 | 0 | 1376856.43 | 1376856.43 | 0 | 0 | 0 | 1376856.43 | 1376856.43
2 078298 Instalaciones del Sistema de utilización de media y baja tensión en la ETSUNP, IDEPUNP y Colegio de Aplicación de la UNP | 298632 | 314965.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 325465.47
EJECUCION POR TRIMESTRE 2012-ACT.NO FINANC. | Fte. 5-R.Deter. | Fte. 2-R.D.R | TOTAL
I Trimestre 2012 | 1405200.65 | 10500 | 1415700.65
II Trimestre 2012 | 2219376.88 | 0 | 2219376.88
III Trimestre 2012 | 1963024.75 | 0 | 1963024.75
TOTAL: S/. | 5587602.28 | 10500 | 5598102.28