FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA

INTRODUCCIÓN / RESUMEN EJECUTIVO

El PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 de la Facultad de Ingeniería Pesquera es un documento de gestión que orienta las actividades del Decanato, el Departamento Académico y todo el personal involucrado, personal docentes y administrativo para, con racionalidad, cumplir con el logro de los objetivos y metas a ser alcanzados en el ejercicio fiscal 2013.

El documento “PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL” ha sido elaborado en conjunto por el Decanato, el Departamento Académico de Ingeniería Pesquera y la Oficina Administrativa en coordinación con los Centros  Productivos y con la participación de la Comisión de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Ingeniera Pesquera, tomando en consideración la Misión y Visión de la Facultad, un breve diagnóstico que se sintetiza en el enunciado del análisis FODA y precisa los objetivos y metas que la Facultad se ha propuesto alcanzar en el año 2013 con los escasos recursos asignados por la Administración Central.

El Plan ha sido elaborado teniendo en cuenta las pautas señaladas por la Oficina de Planificación y Presupuesto de la UNP en virtud a lo dispuesto por la Administración Central, según Resolución Rectoral Nº 1611-R-2012 del 02 de Julio del presente y por la Directiva Nº 002-2012-EF/50.01, teniendo en cuenta que el resultado final del mismo es “La mejora de la productividad y competitividad del país”

Este documento con cargo a dar cuenta en Sesión de Consejo de Facultad, contempla análisis según los ejes de trabajo, Misión, Visión, los valores, los objetivos, las metas estratégica, políticas institucionales, actividades y proyectos ha desarrollar durante el año 2013

DIAGNÓSTICO (ENMARCADO EN EL ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA INSTITUCIÓN)

ANÁLISIS SEGÚN PRINCIPALES EJES DE TRABAJO;

EDUCACIÓN SUPERIOR

- Mejorar la oferta académica en Pre-grado

- Promover el mejor uso de la biodiversidad, protegiendo el medio ambiente, generando y difundiendo conocimiento y tecnología, contribuyendo con la mayor empleabilidad dentro del sector.

- Implementar la sección de post grado en sus dos Maestrías: Control de Calidad de Alimentos y Acuicultura Tropical.

- Crear la Maestría y Ciencia y Tecnología de Alimentos

- Lograr la acreditación de la Facultad de Ingeniería Pesquera

INVESTIGACIÓN,

- Promover la investigación científica y tecnológica que permita resolver problemas de la región y del país

- Incentivar la investigación en los estudiantes de pre y pos grado.

PROYECCIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

- Promover Planes de Acción en Proyección Social que permita el desarrollo socioeconómico de la comunidad pesquera.

- Formular Convenios con Instituciones a fin de lograr Capacitar a los miembros de la comunidad en general.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

- Lograr la eficiencia mediante la modernización de la gestión administrativa y financiera en concordancia con las política de gestión de la Administración Central

- Contar con personal administrativo altamente capacitado a fin de logar las metas institucionales.

FODA

IDENTIFICACION DE FORTALEZAS

- Docentes de la Facultad con estudios de post grado

- Docentes que pueden administrar con eficiencia

- Personal administrativo con formación académica y profesional, experiencia laboral y con conocimiento de relaciones humanas y públicas

- Edificio moderno con ambientes adecuados para la labor académica-administrativa y de servicio

- Docentes realizan proyectos de investigación referentes a temas de actualidad pesquera con financiamiento del FEDU

- Ética, identidad, integridad, honestidad, responsabilidad, actualización permanente, calidad y competitividad.

- Respeto mutuo entre docentes, administrativos y de servicios

- Relaciones con Organizaciones de Pescadores Artesanales de las diferentes Caletas de la Región y con Instituciones del Sector y afines.

IDENTIFICACION DE DEBILIDADES

- Plana docente poco identificada con el quehacer de la Facultad

- Falta de instrumentos de gestión actualizados.

- Falta de una Cultura organizacional

- Docentes necesitan cursos de actualización en temas de administración y de proyectos de inversión

- El personal administrativo no se identifica plenamente con la labor desarrollada en la FIP

- Personal administrativo no capacitado adecuadamente.

- Bienes en mal estado por desuso o por obsoleto

- Baja remuneración del personal administrativo

- Falta de apoyo logístico y económico para la buena ejecución de las labores desempeñadas

- Falta de implementación de los Centro productivos. No se cuenta con una infraestructura adecuada, ni con equipos de última generación.

- Los recursos económicos ordinarios, canon y los recursos directamente recaudados son administrados por la administración central y no son distribuidos conforme se exponen en los planes operativos.

- No se cuenta con una embarcación para instrucción y práctica de alumnos

- Las embarcaciones pesqueras inoperativas, no permiten la captación de ingresos

- No se logra en un 100% las metas programadas

- Los planes de trabajo no se han cumplido por falta de apoyo logístico

- No hay medios económicos ni logísticos para desarrollar un Programa de Cooperación con pescadores e instituciones del sector

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES

- Posicionamiento de la Facultad de ingeniería Pesquera en la región

- Nuevas Tecnologías en la actividad pesquera-extractiva productiva

- Tratados de Libre Comercio, que permiten el desarrollo global e integral.

- Oportunidad de ofrecer eventos de Proyección Social y desarrollo de Programas en las diferentes Caletas y Puertos de la zona, mejorando su calidad de vida.

- Realizar labores de extensión universitaria en las Caletas de la Región

- Normatividad del sector, en temas de repoblamiento de conchas de abanico

- Convenios con instituciones afines al sector a fin de brindar eventos de capacitación.

- Las costumbres y tradiciones de los pescadores artesanales ribereños con incidencia en el quehacer universitario

- Aprovechamiento de normatividad legal que permita nuestro desarrollo como institución

- Desarrollo sostenido de la actividad de extracción pesquera

- Personas naturales y empresas que proveen bienes, servicios y equipos

- En el ámbito Regional no hay Universidades que ofrezcan la carrera de Ingeniería Pesquera

IDENTIFICACION DE AMENAZAS

- La UNP no es considerada en algunos beneficios que estipula la política del sector pesquero

- Los Centros Productivos FIP no tienen capacidad para absorber los avances tecnológicos

- Falta de interés en las Entidades involucradas y falta de un agresivo Programa de Desarrollo

- Mínima y esporádica atención a rescatar costumbres y tradiciones

- La política económica, no permite un desarrollo eficaz

- Proveedores sin representación en nuestra ciudad

- Desconfianza del empresariado en la formación de profesionales de universidades estatales, así como una inadecuada participación en Prácticas pre profesionales

- Que en otras Universidades se creen Centros de Producción Pesquera

ANALISIS FODA

|  | FORTALEZAS | DEBILIDADES |
| --- | --- | --- |
|  | - Docentes de la facultad con estudios de post grado. - Docentes que pueden administrar en forma eficiente - Personal administrativo con formación académica y profesional adecuada y con experiencia laboral y con conocimiento de relaciones humanas y públicas. - Edificio moderno con ambientes adecuados para la labor académica, de investigación y de servicio - Docentes realizan proyectos de investigación referentes a temas de actualidad pesquera con financiamiento del FEDU - Ética, identidad, integridad, honestidad, responsabilidad, actualización permanente, calidad y competitividad. - Respeto mutuo entre docentes, administrativos y de servicios. - Buenas relaciones con Organizaciones de Pescadores Artesanales, Empresarios Pesqueros de los diferentes puertos y caletas de la región y con otras Instituciones del sector. | - Plana docente poco identificada con el quehacer de la Facultad - Falta de instrumentos de gestión actualizados. - Falta de una Cultura organizacional - Docentes necesitan cursos de actualización en temas de administración y de proyectos de inversión - El personal administrativo no se identifica plenamente con la labor desarrollada al interior de la FIP - Personal administrativo no capacitado adecuadamente. - Bienes en mal estado por desuso o por obsoleto - Baja remuneración del personal administrativo - Falta de apoyo logístico y económico para la buena ejecución de las labores desempeñadas - Falta de implementación de los Centro productivos. No se cuenta con una infraestructura adecuada, ni con equipos de última generación. - Los recursos económicos ordinarios, canon y los recursos directamente recaudados son administrados por la administración central y no son distribuidos conforme se exponen en los planes operativos. - No se cuenta con una embarcación para instrucción y práctica de alumnos - Las embarcaciones pesqueras inoperativas, no permiten la captación de ingresos - No se logra en un 100% las metas programadas - Los planes de trabajo no se han cumplido por falta de apoyo logístico - No hay medios económicos ni logísticos para desarrollar un Programa de Cooperación con pescadores e instituciones del sector |
| OPORTUNIDADES | ESTRATEGIAS F-O | ESTRATEGIAS D-O |
| - Posicionamiento de la Facultad de ingeniería Pesquera en la región - Nuevas Tecnologías en la actividad pesquera-extractiva productiva - Tratados de Libre Comercio, que permiten el desarrollo global e integral. - Oportunidad de ofrecer eventos de Proyección Social y desarrollo de Programas en las diferentes Caletas y Puertos de la zona, mejorando su calidad de vida. - Realizar labores de extensión universitaria en las Caletas de la Región - Normatividad del sector, en temas de repoblamiento de conchas de abanico - Convenios con instituciones afines al sector a fin de brindar eventos de capacitación. - Consolidar las costumbres y tradiciones de los pescadores artesanales ribereños con incidencia en el quehacer universitario - Aprovechamiento de normatividad legal que permita nuestro desarrollo como institución - Desarrollo sostenido de la actividad de extracción pesquera - Personas naturales y empresas que proveen bienes, servicios y equipos - En el ámbito Regional no hay Universidades que ofrezcan la carrera de Ingeniería Pesquera | - Aprovechar los avances tecnológicos para mejorar la capacidad de los Centro Productivos - Elaborar Planes de Trabajo de acuerdo a las exigencias actuales, que permitan la re potenciación de los Centros Productivos - Desarrollar Planes productivos aprovechando los TLC, que beneficien a la comunidad universitaria - Propiciar la investigación científica y tecnológica de los docentes en las actividades extractivas productivas, con tendencia a resolver problemas locales regionales y nacionales - Formalizar convenios con Instituciones del Sector (Pescadores Artesanales, Empresas Pesqueras, Estén involucrados en el proceso productivo pesquero, Comunidades rurales), a fin de realizar intercambios académicos, de investigación y de proyección social - Realizar labores de extensión universitaria a fin de potencializar los conocimientos de los pescadores artesanales y trabajadores del sector pesquero regional. - Formalizar convenios con Instituciones afines al sector (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Producción) a fin de realizar actividades y eventos de Programas de Capacitación laboral juvenil y reconversión laboral. - Interpretar, analizar y desarrollar los aspectos normativos que rigen la actividad pesquera enfocándolas desde el punto de vista académico. - Proponer la creación de un Laboratorio Costero - Implementar la Oficina de Centro Productivo de Pesca. - Realizar curso de actualización orientadas al sector productivo pesquero | - Solicitar a la Administración un presupuesto mínimo para el funcionamiento adecuado de la Facultad. - Desarrollar en las Instituciones programas de Capacitación para trabajadores administrativos - Propiciar la Capacitación de nuestros docentes en temas de actualización. - Capacitar a docentes en temas de marketing y comercio exterior de productos pesqueros y afines - Crear el aula virtual de navegación. - Gestionar e implementar la sala de artes y aparejos de pesca - Gestionar e implementar la sala de motores marinos y de fuera de borda - Proponer e implementar una Planta de Procesamiento de productos hidrobiológicos. - Proponer la construcción de infraestructura para producción de semilla de peces tropicales. |
| AMENAZAS | ESTRATEGIA F-A | ESTRATEGIAS D-A |
| - La UNP no es considerada en algunos beneficios que estipula la política del sector pesquero - Los Centros Productivos FIP no tienen capacidad para absorber los avances tecnológicos - La Facultad no cuenta con un presupuesto de acuerdo a los lineamientos alcanzados en los Planes Operativos - Falta de interés en las Entidades involucradas y falta de un agresivo Programa de Desarrollo - Mínima y esporádica atención a rescatar costumbres y tradiciones - La política económica, no permite un desarrollo eficaz - Proveedores sin representación en nuestra ciudad - Desconfianza del empresariado en la formación de profesionales de universidades estatales, así como una inadecuada participación en Prácticas pre profesionales - Que en otras Universidades se creen Centros de Producción Pesquera | - Promover el uso racional y eficiente de los presupuestos de la Universidad con mayor incidencia en los aspectos académicos y de investigación productiva. - Propulsar la adquisición prioritaria de equipos de última generación que permitan un desarrollo sostenido de las labores académicas y productivas de la Facultad de Ingeniería Pesquera. - Incluir en eventos académicos la participación de organizaciones de base de las Caletas y Puertos de la Región - Firmar convenios con empresas e instituciones del sector que nos permitan participar con aportes en el proceso productivo pesquero. - Mejorar permanentemente la calidad de los servicios y la productividad en los Centros Productivos de la FIP - Proponer al Sector alternativas que promuevan políticas que beneficien a la comunidad pesquera en general - Coordinar con Comunidades Pesqueras a fin de resaltar sus aspectos culturales. | - Propender al uso óptimo de recursos para poder acceder oportunamente a los avances tecnológicos - Optimizar los recursos que permitan lograr las metas propuestas en la Facultad - Incentivar y comprometer a los miembros de la Facultad para el logro de los objetivos trazados. - Propiciar mayor acercamiento con las organizaciones de bases a fin de promover su cultura e importancia dentro de la economía nacional. - Promover la inversión en los Centro Productivos - Ampliar la base de proveedores a nivel nacional. |

LINEAMIENTOS

VISION

Ser una Facultad de calidad, acreditada y líder en la formación de Ingenieros Pesqueros altamente competitivos a nivel regional y nacional, con alto sentido de responsabilidad social, cultural y comprometida con la realidad en las áreas de Extracción, Transformación y Acuicultura. Con docentes capacitados; infraestructura y equipamiento adecuado vinculando a la Facultad con la Sociedad, Empresas y el Estado

MISION

Formar con criterio de calidad profesionales que lideren el Sector Pesquero; generar y difundir conocimientos y valores mediante la Investigación que contribuyan con el desarrollo sostenible de la biodiversidad y la preservación del medio ambiente integrada a la realidad económica y social de la Región y del País.

OBJETIVOS GENERALES, PARCIALES, ESPECÍFICOS Y SUBESPECÍFICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1:

Orientar la formación profesional hacia niveles de calidad y desarrollo de la región y el país, mediante la acreditación e investigación, acciones de proyección y extensión, promoción y desarrollo de actividades culturales, potenciando la capacidad profesional en los alumnos, en concordancia con el avance científico y tecnológico que favorezca el desarrollo y competitividad nacional.

Objetivo Estratégico Parcial 1:

Mejorar y homogenizar la calidad de las carreras profesionales de pregrado que se ofrece a nivel de sede principal y sedes descentralizadas, articulada con la realidad económica y cultural, sentando las bases para generar ciencia e innovación tecnológica que fortalezca la educación articulada a áreas claves de desarrollo, considere estándares adecuados de calidad, proceso de acreditación, revisión y actualización curricular articulada con los procesos productivos y sociales  y promover en los docentes dominio de la(s) materia(s) a su cargo, uso de metodologías adecuadas de enseñanza, desarrollo de la capacidad crítica de los estudiantes, que mejoren sus competencias profesionales expresadas en una mayor empleabilidad de los egresados; complementar actividades académicas en los centros productivos, y mejoren la producción de bienes y servicios de éstos.

Objetivo Estratégico Específico 1:

Mejorar y homogenizar la calidad de las carreras profesionales de pre grado a través del apoyo a los procesos de autoevaluación, acreditación, que atienda las necesidades de aprendizaje, formación , incentivando a los alumnos a generar ciencia e innovación tecnológica; fortalecer en los docentes el desarrollo de sus habilidades y destrezas en tecnología  educativa y didáctica universitaria basándose en estándares de acreditación en las diferentes Facultades; mecanismos de supervisión y evaluación docente que retroalimenten la evolución  del desempeño docente; contribuir al logro de la titulación profesional a través de las diversas modalidades, fomentando preferentemente la elaboración de tesis; impulsar el intercambio científico, tecnológico a través de acciones de cooperación técnica nacional e internacional con universidades y organizaciones de prestigio.

Objetivos Sub Específicos

- Realizar viajes de estudio

- Realizar viajes de prácticas dentro de la región

- Adquirir Bibliografía General y especializada

- Elaborar Plan de Capacitación docente de la FIP

- Capacitar a  docentes dentro y fuera de la región

- Promover la titulación de los bachilleres orientándolos a la investigación, fundamentalmente.

- Concluir estudios de post grado: Maestría y Doctorado

- Promover y ejecutar en alumnos la realización de sus Practicas Pre profesionales

- Promover y difundir Programas de Apoyo de Cooperación Internacional

- Crear las Escuelas Profesionales de Tecnología Pesquera y Alimentos, Acuicultura y Pesca Oceanográfica

- Desarrollar labores de supervisión académica en las aulas y laboratorios de la Facultad de Ingeniería pesquera

Objetivo Estratégico Específico 2:

Mejorar la selección de ingresantes a la UNP e integrarlos efectivamente a la vida académica según perfil del ingresante, considerando mecanismos tales como: evaluación psicológica y vocacional; información de los procesos y servicios universitarios y responsabilidades de los alumnos; asesoría en métodos de estudio y organización del tiempo; asignación de un docente tutor e incorporación a un grupo de estudio (sólo a alumnos de los cuatro primeros ciclos con bajo rendimiento).

Objetivos Sub específicos

- Realizar charlas de vocación profesional en las diferentes instituciones educativas de la región.

- Mejorar los lineamientos del perfil del ingresante en el Plan Curricular de la FIP

- Realizar charlas de orientación a los alumnos ingresantes

- Asignar un tutor para los alumnos de la FIP y monitorear su cumplimiento

- Creación de grupos de estudios de alumnos con bajo rendimiento académico en los cuatro primeros ciclos de estudios.

- Firmar Convenios con la Oficina de Bienestar Universitario a fin mejorar el servicio social a los estudiantes

Objetivo Estratégico Específico 3

Mejorar los procesos de selección docente de acuerdo a perfiles definidos según las áreas o escuelas académicas.

Objetivos Sub específicos:

- Definir el Perfil profesional de los docentes de la FIP, por las tres áreas académicas: Acuicultura, Ciencia y Tecnología de Alimentos Marinos y Ciencia y Tecnología de la Pesca

- Establecer charlas de capacitación, según su área de orientación, a los docentes de la FIP

Objetivo Estratégico Específico 4

Garantizar la adecuada, progresiva y oportuna actualización de los currículos de las carreras universitarias de pre-grado, que respondan y se encuentren articulados a las necesidades de la sociedad.

Objetivos Sub específicos:

- Evaluar el actual Plan de Estudios de la FIP

- Proponer un nuevo Plan de Estudios de acuerdo a las necesidades actuales del sector y de acuerdo a las exigencias del proceso de Acreditación.

Objetivo Estratégico Específico 5

Desarrollar programas de capacitación dirigida a los miembros de los comités de acreditación, docentes y administrativos de las carreras profesionales.

Objetivos Sub específicos:

- Capacitar a los docentes en Planes de mejora

- Capacitar a los docentes en Pedagogía y metodología de enseñanza

- Capacitar a docentes en materia de acreditación

- Capacitar al personal administrativo en sistemas de gestión de calidad

- Implementación del laboratorio de Microbiología y Bromatología

Objetivo Estratégico Específico 6

Complementar la formación académica a través de los centros de producción de bienes y prestación de servicios, optando por tecnología propia que logren imprimir en estos un mayor valor agregado; desarrollo de pasantías en empresas e instituciones con una vinculación estrecha que permita empleen a los egresados, ganado así competitividad.

Objetivos Sub específicos:

- Elaborar un Plan de trabajo acorde con las exigencias actuales que permita reactivar los centros productivos de la FIP

- Adquirir embarcación pesquera multipropósito con fines académicos, de investigación y producción a nivel piloto.

- Formalizar con la empresa privada, convenios que permitan la pasantía de los docentes, administrativos y alumnos

Objetivo Estratégico Específico 7

Brindar educación superior de calidad a través del Programa Descentralizado de la UNP-Sede Sullana y la de otras sedes en otras provincias del departamento, asegurando la calidad en dicha educación que contribuya a la inserción competitiva de los egresados de dichas sedes en la economía del país, y los comprometa con el desarrollo y bienestar de su comunidad.

Objetivos Sub específicos:

- Reiniciar las labores académicas de la FIP en el PROEDUNP Sullana

- Incluir en el examen de admisión vacante para la Facultad de Pesquería en PROEDUNP.

- Iniciar labores académicas en las sedes descentralizadas en las que se ha creado la carrera profesional de Ingeniería Pesquera.

Objetivo Estratégico Específico 8

Diseñar e implementar el Programa de seguimiento de egresados contribuyendo a conocer la competitividad de los profesionales.

Objetivos Sub específicos:

- Elaborar Plan de Trabajo en la cual se establezcan estrategias de seguimiento de egresados.

- Formalizar la conformación e la comisión de los grupos de interés.

- Establecer un programa de contactos con las empresas e instituciones del sector que demandan profesionales egresados de la carrera de Ingeniería Pesquera.

Objetivo Estratégico Específico 9

Garantizar la provisión progresiva a los alumnos de pregrado de infraestructura y equipamiento, que respondan a los estándares de acreditación, para el desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares, asignándoles recursos tecnológicos que potencien la didáctica educativa elevando el nivel académico, preserven el medio ambiente, y satisfaga las necesidades de los procesos productivos de la localidad y del país.

Objetivos Sub específicos:

- Implementar los laboratorios de control de calidad , recursos hidroibiológicos y de acuicultura con equipos de última generación, adaptándose a las exigencias del proceso de acreditación

- Elaborar el Proyecto de inversión para la creación del Laboratorio Costero de la FIP

- Elaborar el Proryecto de Inversión para la creación del laboratorio de Calidad de aguas de la FIP

Objetivo Estrategico Especifico 10

- Mejorar los procedimientos viinculados a los servicios academicos que se brindan a los estudiantes de pregrado.

- Establecer un manual de procedimientos para los servicios academicos brindados a los alumnos de la FIP

- Desarrollar programa de evalauación de los procedimientos vinculados a los servicios academicos otorghados a los alumnos de pregrado de la FIP

Objetivo Estrategico Especifico 11

Priorizar líneas de investigación según currícula de cada unidad academica, con participación conjunta de docentes y alumnos; búsqueda de financiamiento para la difusion y publicación de investigaciones; constituir un fondo concursable para el fomento de la investigación y, el diseño e implementación de los procesos y procedimientos soporte.

Objetivos Sub específicos:

- Elaborar el Plan y líneas de Investigación de la FIP

- Creación de la revista científica de la FIP-UNP

- Firmar convenios con Cooperación Técnica internacional

- Realizar convenios con instituciones del sector y empresa privada a fin de buscar fuentes de financiamiento

Objetivo Estratégico Específico 12

Desarrollo de actividades deportivas multidisciplinarias, que contribuyan a la formación integral del estudiante.

Objetivos Sub específicos:

- Formar el club Deportivo FIP

- Diseñar un plan de disciplinas deportivas: Fútbol, fulbito, natación, basquetbol, ajedrez, atletismo, etc.

Objetivo Estratégico Parcial 2

OEP 2: Apoyar y dinamizar la ejecución de trabajos de investigación multidisciplinaria, con participación de los estudiantes, asumiendo liderazgo competitivo en investigación participativa para la innovación y el desarrollo tecnológico en actividades competitivas, que resuelva problemas de la región, localidad y del país, y búsqueda de financiamiento nacional e internacional para la difusión y publicación de investigaciones

Objetivo Estratégico Específico 13

OEE 13: Ejecutar trabajos de investigación científica y tecnológica multidisciplinaria a través de docentes, alumnos, egresados de las unidades académicas e Institutos de Investigación, priorizando líneas de investigación según currícula profesional que potencien el desarrollo regional y soluciones la problemática local, regional y del país; así también buscar mecanismos para la difusión y publicación de investigaciones.

Objetivos Sub específicos:

- Elaborar Plan de Investigación de pregrado de la FIP

- Elaborar Proyectos de Investigación cada docente

- Elaborar Proyectos de Investigación docente con participación de alumnos, que contemplen soluciones a la problemática pesquera regional.

- Incentivar la elaboración de trabajos de investigación a los alumnos a partir del segundo nivel

- Realizar trabajos de investigación conjunto con egresados de la FIP, y que laboren en las instituciones y empresas del sector

Objetivo Estratégico Parcial 3

OEP 3: Promover actividades de extensión y proyección social en beneficio de la comunidad del entorno; conservar, acrecentar y difundir nuestra cultura y sus diversas manifestaciones con participación de la comunidad universitaria

Objetivo Estratégico Específico 14

Fomentar la extensión y proyección social unificando y planificando actividades que respondan a las demandas de la comunidad.

Objetivos Sub específicos:

- Realizar una acción de proyección social obligatoria por docente

- Relacionar los proyectos de investigación con acciones de proyección social

- Organizar Plan de Proyección Social con los organismos del sector

- Organizar Plan de Extensión Universitaria en las Caletas de la Región

Objetivo Estratégico Específico 15

Promover la participación de las agrupaciones artísticas, así como la difusión de eventos culturales.

Objetivos Sub específicos:

- Realizar actividades culturales, al menos 2 veces al año

- Promover los espectáculos artísticos que resalten el acervo cultural de la región Piura.

Objetivo Estratégico Parcial 4

Desarrollar programas de postgrado a nivel local y descentralizado, armónicos con el desarrollo de la región y del país, contribuyendo a la especialización y competitividad en sus alumnos, con aptitudes para el trabajo intelectual de alto nivel y ejercicio de liderazgo cultural en sus egresados.

Objetivo Estratégico Específico 16

Evaluar, adecuar las secciones de postgrado y otras a implementar, garantizando competitividad y continuidad. Actualizar las denominaciones y perfiles de las diferentes secciones.

Objetivos Sub específicos:

- Implementar la Maestría de Control de Calidad de Alimentos

- Implementar la Maestría de Acuicultura Tropical

- Crear la Maestría de Ciencia y Tecnología de Alimentos

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2:

Brindar servicios de calidad en asistencia social a la comunidad universitaria

Objetivo Estratégico Parcial 5

Atender a la población universitaria con servicios de bienestar universitario, acorde a las posibilidades y recursos de la institución.

Objetivo Estratégico Específico 17

Proporcionar y mejorar los servicios de comedor universitario, asistencia médica básica, odontología, psicología, ginecología y de transporte, acorde a las posibilidades de financiamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos internamente. Asimismo, considera el otorgamiento de subvenciones a los alumnos por su apoyo en actividades académicas y administrativas y ayuda financiera para su asistencia a eventos académicos.

Objetivos Sub específicos:

- Coordinar con OCBU para evaluación médica periódica de alumnos FIP

- Otorgar bolsa de trabajo a alumnos

- Otorgar ayudantía de cátedra en los departamentos académicos

- Brindar facilidades a alumnos deportistas destacados y alumnos con problemas económicos

- Otorgar becas y semibecas a estudiantes en el comedor universitario

- Brindar apoyo con unidades móviles

- Apoyar actividades culturales y artísticas de los alumnos

- Brindar apoyo económico a alumnos en eventos académicos, de acuerdo a disponibilidad, requerimiento y previa evaluación

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3

Planificar y orientar el desarrollo institucional en relación con los lineamientos de política nacional, sectorial e institucional en materia de educación superior.

Objetivo Estratégico Parcial 6

Dar asesoramiento al órgano de gobierno y a las dependencias de la entidad en materia de planeamiento.

Objetivo Estratégico Específico 19

Brindar asesoría al órgano de gobierno y a las dependencias de la entidad en materia presupuestal, planes de desarrollo, plan operativo, de racionalización de recursos económicos y humanos, elaboración de estadísticas, así como el seguimiento y evaluación de programas y ejecución de proyectos, que lleven a optimizar las acciones de la entidad y por tanto del estado.

Objetivos Sub específicos:

- Impulsar capacitación de personal administrativo

- Elaborar instrumentos de gestión en forma coordinada con el organismo competente.

- Adoptar mecanismos de agilización de trámite documentario

- Brindar capacitación a personal administrativo a fin de que sea capaz de fortalecer las labores en el seguimiento y ejecución de proyectos de la FIP

- Manual de Organización y funciones (MOF) y Reglamento de Organización y Funciones (ROF)

- Aprobar el presupuesto a fin de lograr Acreditación de la FIP

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4

Mejorar la gestión institucional que conduce la Alta Dirección; promover el desempeño de sus funcionarios y trabajadores, según sus valores, condiciones de liderazgo para dirigir, administrar la institución; brindar acciones de asesoramiento jurídico y ejecutar acciones de control y supervisión.

Objetivo Estratégico Parcial 7

Conducir, supervisar, evaluar el desarrollo integral de la política institucional establecida por la Alta Dirección.

Objetivo Estratégico Específico 15

Supervisar y coordinar el accionar institucional a cargo de la Alta Dirección.

Objetivo Estratégico Parcial 8

Garantizar que las estructuras y procedimientos coadyuven al funcionamiento organizacional tendientes a la modernización y eficiencia en la gestión administrativa universitaria; brindar asesoramiento jurídico; promover y cautelar la correcta, y transparente gestión en el uso de los recursos públicos y bienes, del estado.

OEE 20: Adecuar la Estructura Organizacional e implementar técnicas en los procedimientos administrativos con énfasis en el coordinación e identificación institucional.

OEE 21: Conducir y desarrollar auditorías y ejercer el Control Interno.

OEE 22: Brindar asesoría jurídica y atender asuntos jurídicos-legales de los estamentos universitarios.

ESTRATEGIAS Y LÍNEA DE ACCIÓN

- Formalizar las políticas de gestión de la calidad de la facultad e incluir esta función dentro de los planes estratégicos de la Facultad.

- Formar alianzas estratégicas con otras facultades para el desarrollo conjunto de actividades tendientes a lograr la acreditación.

- Evaluar la creación de Escuelas Profesionales acorde con la demanda de la región.

- Generar condiciones para concretizar los convenios con universidades nacionales e internacionales para el uso de becas y pasantías.

- Actualizar las curriculas e implementar la oficina de acreditación, laboratorios y bibliotecas para fortalecer el desarrollo académico.

- Direccionar un Plan de capacitación para docentes y estudiantes acorde a los objetivos curriculares.

- Mejorar la calidad en la formación profesional para facilitar la inserción de los egresados en el mercado y lograr un mejor posicionamiento académico.

- Reorganizar el Departamento Académico acorde a la especialización de los docentes, según la distribución por áreas académicas.

- Crear un sistema adecuado, que permita garantizar una mejor selección de ingresantes en el examen de admisión.

- Promover la vocación profesional de la carrera universitaria de Ingeniería Pesquera en las Instituciones Educativas de la Región Piura.

- Implementar un sistema moderno de información y comunicaciones para difundir los logros académicos de la facultad y hacer más eficiente los procesos.

- Sensibilizar a los estudiantes de la facultad en la práctica de valores morales para fortalecer el posicionamiento de la facultad.

- Implementar adecuadamente el Centro de Cómputo y promover la participación constante de estudiantes y docentes.

- Desarrollar e implementar la página web de la Facultad de Ingeniería Pesquera.

- Diseñar una consistente política de incorporación de nuevos docentes para garantizar una plana docente acorde a los estándares de calidad y al perfil del estudiante de la carrea de Ingeniería Pesquera.

- Implementar una prospección activa sobre nuevos profesionales que el país necesite, principalmente en la región.

- Implementar un plan de mejoramiento de los servicios generales e infraestructura disponibles para estudiantes

- Realizar un seguimiento efectivo al logro de los objetivos de mejoramiento comprometidos como resultado de los procesos de autoevaluación para mejoramiento interno y de acreditación externa.

- Reducir los tiempos de titulación, fomentando la investigación aplicada a resolver problemas de la región, para asegurar una mejor calidad y eficiencia de los estudios de pregrado.

- Establecer políticas para fomentar programas de Extensión Universitaria y Proyección Social orientados a puertos y caletas.

- Orientar el trabajo de grupos multidisciplinarios en la recopilación, revaloración y difusión cultural de la región.

- Promover la formación de alianzas estratégicas con las organizaciones comunales para la ejecución de proyectos, buscando su sostenibilidad, y su participación activa en el desarrollo de la región.

- Aprovechar la infraestructura existente para organizar eventos culturales y transferencia tecnológica.

- Organizar grupos de extensión y proyección social para sensibilizar a la población pesquera a fin de disminuir la resistencia al cambio y mejorar su condición de vida.

- Implementar el apoyo logístico para realizar los trabajos de extensión y proyección social.

- Promover la implementación de programas culturales, sociales y deportivos en puertos y caletas, a fin de tener presencia y mejorar la imagen de la facultad.

- Continuar con la identificación de las necesidades de la comunidad, para fomentar la búsqueda de alternativas y cómo satisfacerlas.

- Promover el asesoramiento y orientación en asuntos sobre la calidad de vida, la educación, la salud, la seguridad, el ambiente, y el desarrollo socioeconómico de las comunidades.

- Efectuar un seguimiento de los planes de acción que respalden el Plan Estratégico, para recomendar correctivos a las desviaciones que pudieran producirse.

- Definir e implementar rigurosos programas de perfeccionamiento y entrenamiento permanente del personal vinculado a la Secretaria Académica para cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Institucional.

- Definir y aplicar criterios claros con el personal, así como incentivos al desempeño del personal competitivo.

- Inversión sostenida en equipamiento y automatización de la comunicación y procesamiento de información.

- Modernización y tecnificación de la Secretaria Académica.

- Mejorar en forma permanente los espacios físicos y las facilidades tecnológicas para que su personal desarrolle sus actividades con los mejores recursos disponibles.

- Desarrollar permanentemente la evaluación del personal como una actividad relevante orientada a garantizar la calidad del servicio ofrecido, impulsando planes de mejoramiento continúo asociados a los procesos de formación.

- Entregar a los docentes y estudiantes una información académica actualizada.

- Capacitar a los trabajadores de la FIP en temas de gestión de la calidad, organización y manejo administrativo.

META(S) PRIORITARIA(S) DE LA DEPENDENCIA

- Implementación del Nuevo Pabellón Académico Administrativo de la FIP

- Implementación de los Laboratorios de Control de Calidad, Bromatología, Microbiología y Acuicultura

- Reactivación e implementación de los centro Productivos de Procesamiento de Productos Pesqueros, de la Pesca y el Centro de Cómputo

- Dotar de mejor infraestructura el CEAPA

- Implementación de los Programas de Maestría de la FIP

- Culminar el proceso de Autoevaluación con fines de mejora

- Realizar el proceso de Autoevaluación con fines de acreditación, con el objetivo de logar la acreditación de la Facultad de Ingeniería Pesquera en el corto plazo.

- Fortalecer los Programas de Apoyo social: Jóvenes a la Obra, Vamos Perú, FONCOPES..

- Promover otros programas de Proyección Social

- Reincorporación de la facultad de Ingeniería Pesquera en el PROEDUNP Sullana

- Implementar la carrera profesional de Ingeniería Pesquera en las sedes descentralizadas de la UNP.

- Lograr que la administración Central dote de recursos económicos financieros y logísticos en forma oportuna y de conformidad a lo establecido en el Plan Operativo Anual.

- Promover la titulación de bachilleres accediendo a trabajos de investigación productivos en beneficio de la región Piura.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

| OBJETIVO ESTRATEGICO GNERAL | OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL | OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO | OBJETIVO SUBESPECIFICO |  | META / UNIDAD DE MEDIDA | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  |  |  |  | RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE META | INDICADOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| (OG1Orientar la formación profesional hacia niveles de calidad y desarrollo de la región y el país, mediante la acreditación e investigación, acciones de proyección y extensión, promoción y desarrollo de actividades culturales, potenciando la capacidad profesional en los alumnos, en concordancia con el avance científico y tecnológico que favorezca el desarrollo y competitividad nacional | OEP 1: Mejorar y homogenizar la calidad de las carreras profesionales de pregrado que se ofrece a nivel de sede principal y sedes descentralizadas, articulada con la realidad económica y cultural, sentando las bases para generar ciencia e innovación tecnológica que fortalezca la educación articulada a áreas claves de desarrollo, considere estándares adecuados de calidad, proceso de acreditación, revisión y actualización curricular articulada con los procesos productivos y sociales y promover en los docentes dominio de la(s) materia(s) a su cargo, uso de metodologías adecuadas de enseñanza, desarrollo de la capacidad crítica de los estudiantes, que mejoren sus competencias profesionales expresadas en una mayor empleabilidad de los egresados; complementar actividades académicas en los centros productivos, y mejoren la producción de bienes y servicios de éstos. | OEE 1: Mejorar y homogenizar la calidad de las carreras profesionales de pre grado a través del apoyo a los procesos de autoevaluación, acreditación, que atienda las necesidades de aprendizaje, formación , incentivando a los alumnos a generar ciencia e innovación tecnológica; fortalecer en los docentes el desarrollo de sus habilidades y destrezas en tecnología educativa y didáctica universitaria basándose en estándares de acreditación en las diferentes Facultades; mecanismos de supervisión y evaluación docente que retroalimenten la evolución del desempeño docente; contribuir al logro de la titulación profesional a través de las diversas modalidades, fomentando preferentemente la elaboración de tesis; impulsar el intercambio científico, tecnológico a través de acciones de cooperación técnica nacional e internacional con universidades y organizaciones de prestigio. | OSE1. Realizar viajes de estudio |  | 100 al. |  | 50 | 50 |  | Jefe Dpto. Consejo Facultad |  | Informes finales |
|  |  |  | OSE2 Realizar viajes de prácticas dentro de la región |  | 300 al. |  | 100 | 100 | 100 | Docentes. Oficina de Transporte |  | Población estudiantil |
|  |  |  | OSE3 Adquirir Bibliografía General y especializada |  | 200 libros y revistas | 40 | 60 | 60 | 40 | Jefe BEFIP Decanato |  | Libro adquiridos |
|  |  |  | OSE4. Elaborar Plan de Capacitación docente de la FIP |  | Plan de Capacitación docente |  | 1 |  |  | Jefe Depto Comisión de Autoevaluación |  | Plan de Capacitación Concluido |
|  |  |  | OSE5 Capacitar docentes dentro y fuera de la región |  | 23 docentes | 6 | 6 | 6 | 5 | Decano. Jefe Depto |  | Cursos/Conferencia/ |
|  |  |  | OSE6 Promover la titulación de bachilleres orientándolos a la investigación, fundamentalmente |  | 60 bachilleres |  | 20 | 20 | 20 | Consejo de Facultad. Jefatura de Depto. |  | Bachilleres titulados |
|  |  |  | OSE7 Concluir estudios de postgrado: Maestría y Doctorado |  | 20 Docentes |  | 5 | 5 | 10 | Docentes |  | Docentes con estudios concluidos |
|  |  |  | OSE8 Promover y ejecutar en alumnos la realización de sus Practicas Pre profesionales |  | 100 alumnos |  | 50 |  | 50 | Consejo de Fac. Jefe de Dpto. |  | Alumnos con prácticas pre profesionales |
|  |  |  | OSE9 Promover y difundir Programas de Apoyo de Cooperación Internacional |  | Programas |  | 1 |  | 1 | Consejo de Facultad. Depto Académico. |  | Programas ejecutados |
|  |  |  | OSE10 Crear las escuelas Profesionales de Tecnología pesquera y Alimentos, Acuicultura y Pesca Oceanográfica |  | 03 Escuelas | 1 |  | 1 | 1 | Decanato. Jefe Depto. Comisión de Autoev |  | E:P. Tecnología Pesquera E.P. Acuicultura E.P. Oceanografía |
|  |  |  | OSE 11 Desarrollar labores de supervisión académica en las aulas y laboratorios de la Facultad de Ingeniería Pesquera |  | 03 Áreas Académicas 22 Doc., 10 Aulas, 3 laboratorios | 25 % | 25% | 25% | 25% | Jefatura de Departamento Encargados de Área |  | Resultados educativos, Ordenamiento de actividades académicas. |
|  |  | OEE 2: Mejorar la selección de ingresantes a la UNP e integrarlos efectivamente a la vida académica según perfil del ingresante, considerando mecanismos tales como: evaluación psicológica y vocacional; información de los procesos y servicios universitarios y responsabilidades de los alumnos; asesoría en métodos de estudio y organización del tiempo; asignación de un docente tutor e incorporación a un grupo de estudio (sólo a alumnos de los cuatro primeros ciclos con bajo rendimiento). | OSE1 Realizar charlas de vocación profesional en las diferentes instituciones educativas de la región |  | 8 Charlas de capacitación | 2 | 2 | 2 | 2 | Consejo FIP. Rector |  | Charlas aplicadas a Instituciones Educativas |
|  |  |  | OSE 2 Mejorar los lineamientos del perfil del ingresante en el Plan Curricular de la FIP |  | Plan Curricular/Perfil del ingresante |  | 1 |  |  | Consejo de Fac. Comité de Acredit/Depto Acadé |  | Plan Curricular actualizado |
|  |  |  | OSE 3 Recuperar la captación de ingresos |  | Productividad | 30% | 20% | 30% | 20% | Decanato. Centro Productivos |  | Ingresos RDR |
|  |  |  | OSE 4 Generar los recursos de Centro de Cómputo |  | Servicios de Cómp, | 500 | 600 | 600 | 800 | Jefe CECOSI |  | Ingresos/mejoramiento de calidad |
|  |  |  | OSE 5 Mejorar la captación de ingresos a través del laboratorio de Control de Calidad |  | Servicios de análisis | 100 | 100 | 150 | 150 | Jefe L.C.C. |  | Ingresos/mejoramiento de calidad |
|  |  |  | OSE 6 Capacitar a personal profesional y técnico del laboratorio |  | 4 responsables | 1 | 1 | 1 | 1 | Decano. Jefe de L.C.C. |  | Mejor Servicio y actualización con NTP |
|  |  |  | OSE 7 Prever la reposición de personal capacitado para laboratorio |  | 2 Técnicos |  | 1 |  | 1 | Decano. Jefe LCC. OAFIP |  | Eficiencia en análisis |
|  |  |  | OSE 8 Lograr la Acreditación del laboratorio |  | Certificación | 25% | 25% | 25% | 25% | Decano Jefe LCC |  | Garantía de análisis |
|  |  |  | OSE 9 Implementar laboratorio con materiales, equipos y reactivos |  | Materiales, equipos, reactivos | 30% | 30% | 30% | 10% | Decano, Jefe L.C.C. OAFIP |  | Laboratorio eficiente |
|  |  |  | OSE 10 Implementar el CEAPA, construir y equipar un laboratorio de reproducción y alevinaje de semilla |  | Producción de ejemplares, alevinos, o semillas | 10 mil | 10 mil | 10 mil | 20 mil | Jefe del CEAPA |  | Ingresos |
|  |  |  | OSE 11 Implementar los nuevos laboratorios FIP |  | Materiales, equipos, reactivos | 30% | 30% | 30% | 10% | Decano, Jefe L.C.C. OAFIP |  | Laboratorios implementados y operativos. |
|  |  |  | OSE 12 Impulsar el Convenio ITP-FIP-UNP, que permita brindar servicios a las empresas que procesan moluscos bivalvos |  | Convenio | 50% |  | 50% |  | Rector, Decano, Jefe de LCC |  | Convenio en ejecución |
|  |  |  | OSE13 Obtener la Producción piloto de Oreochromis sp "Tilapia" |  | Materiales, equipos, reactivos | 30% | 30% | 30% | 10% | Decano, Jefe CEAPA |  | Laboratorio eficiente |
|  |  |  | OSE 12 Obtener la Producción piloto de Cyprinus sp "Carpa" |  | Materiales, equipos, reactivos | 30% | 30% | 30% | 10% | Decano, Jefe CEAPA |  | Laboratorio eficiente |
|  |  | OEE 3: Brindar educación superior de calidad a través del Programa Descentralizado de la UNP-Sede Sullana, asegurando la calidad en dicha educación que contribuya a la inserción competitiva de los egresados de dicha sede en la economía del país, y los comprometa con el desarrollo y bienestar de su comunidad | OSE 1 Reiniciar las labores académicas de la FIP en el Proedunp Sullana |  | Reconsideración |  | 100% |  |  | Decano, Jefe de Dpto, y Consejo de Facultad |  | Inclusión del Programa de Ingeniería Pesquera en Proedunp |
|  |  |  | OSE2 Incluir en el examen de admisión vacantes para la FIP |  | Ingresantes |  | 5 |  | 50 | Decano |  | 100 alumnos ingresados |
|  |  | OEE 4. Diseñar e implementar el Programa de seguimiento de egresados, contribuyendo a conocer la competitividad de los profesionales | OSE 1. Elaborar un directorio de egresados |  | Egresados | 30% | 30% | 20% | 20% | Secretaria Académ. |  | Directorio |
|  |  |  | OSE 2. Elaborar una ficha de control de egresados |  | Egresados | 30% | 30% | 20% | 20% | Secretaria Académ |  | Ficha de control |
|  |  |  | OSE 3. Elaborar directorio de empresas, en donde trabajan nuestros egresados |  | Egresados | 30% | 30% | 20% | 20% | Secretaria Académ |  | Directorio |
|  |  |  | OSE 4. Diseñar programas de capacitación para egresados de la facultad |  | Egresados | 30% | 30% | 20% | 20% | Secretaria Académi |  | Programas de capacitación |
|  |  |  | OSE 5. Programar reuniones anuales con egresados a fin de compartir experiencias |  | Egresados | 1 |  | 1 |  | Decano Secretaria Académi |  | Dos reuniones |
|  |  | OEE 5: Dotar a las unidades académicas de suficiente y adecuada infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares, asignándoles recursos tecnológicos que potencien la didáctica educativa elevando el nivel académico y preservando el medio ambiente | OSE 1. Presentar Proyectos de inversión a fin de dotar de materiales y equipos a aulas virtuales y laboratorios FIP | Materiales y equipos |  | 25% | 25% | 25% | 25% | Decano, Jefe de Depto, Encar de área, Centros Productivos |  | Proyectos realizados, gestionados y ejecutados |
|  |  |  | OSE 2 Adquisición de componentes para Centro de Cómputo | Kits |  | 25% | 25% | 25% | 25% | Decano Jefe del CECOSI |  | Centro de Cómputo, eficiente |
|  |  |  | OSE 3 Adquisición de equipos de laboratorio | Equipos |  | 25% | 25% | 25% | 25% | Decano OAFIP Jefe del LCC |  | Laboratorio equipado |
|  |  |  | OSE 4 Implementación del Laboratorio de Control de calidad | Proyecto de Inversión Menor |  | 100% |  |  |  | Decano, Jefe de LCC, OAFIP |  | LCC en conjunto con Fac. Ingeniería Industrial |
|  |  |  | OSE5 Implementación del laboratorio de Microbiología y Bromatología | Proyecto de Inversión Menor |  | 100% |  |  |  | Decano, Jefe de LCC, OAFIP |  | Equipos y material de laboratorio |
|  |  |  | OSE 6 Implementación del Centro de Procesamiento de Productos Pesqueros | Proyecto de Inversión Menor |  | 100% |  |  |  | Decano, Jefe de Centro Productivo, OAFIP |  | Cámara de almacenamiento, túnel de congelación |
|  |  |  | OSE 7 Implementación de Centro Productivo de la Pesca | Proyecto de Inversión Menor |  |  | 50% |  | 50% | Decano, Jefe de Centro Productivo, OAFIP |  | Embarcación, motores dentro y fuera de borda, y otros. |
|  |  |  | OSE 8 Implementar aula virtual de navegación | Proyecto de Inversión Menor |  |  | 50% |  | 50% | Decano, Jefe de Depto, OAFIP |  | Aula virtual de navegación |
|  |  |  | OSE 9 Formación e implementación del centro de Buceo | Proyecto de Inversión Menor |  |  |  | 50% | 50% | Decano, Jefe de Departamento, OAFIP |  | Piscina, equipo de buceo, kits, botellas de oxigeno, trajes, zodiac, y otros. |
|  |  |  | OSE 10 Implementar el Laboratorio de Acuicultura | Proyecto de Inversión Menor |  |  |  |  | 100% | Decano, Jefe de Departamento, encargado de área, OAFIP |  | Laboratorio debidamente implementado y en operación |
|  |  |  | OSE 11 Formación e implementación del Hatchery Acuicultura | Proyecto de Inversión Menor |  |  |  |  | 100% | Decano, Jefe de Departamento, |  | Laboratorio debidamente implementado |
|  |  |  | OSE 12 Adquirir equipos multimedia | 10 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | Decano, jefe Departamento OAFIP |  | FIP, implementada |
|  |  |  | OSE 13 Formular Proyectos para la instalación y funcionamiento de Planta Piloto con fines académicos | Proyecto de inversión |  |  |  |  | 100% | Decano, Consejo de Facultad |  | Proyecto aprobado, y gestionado |
|  |  |  | OSE 14 Adquirir duplicadoras digitales | 02 duplicadoras |  | 1 |  | 1 |  | Decano, OAFIP |  | Duplicadora en servicio a alumnos |
|  |  |  | OSE 15 Reposición de equipos de cómputo | 20 equipos de cómputo |  | 20 |  |  |  | Decano, Consejo de Fac, OAFIP |  | Mejor servicios administrativos |
|  |  |  | OSE 16 Implementación del Centro de Computo y Servicios Informáticos | 20 equipos de cómputo de última generación |  | 20 |  |  |  | Decano, Consejo de Facultad |  | Mejor servicio a alumnos |
|  |  |  | OSE 17 Implementación de aulas de nuevo pabellón y pabellón central | Adquisición de nuevas carpetas y pizarras |  |  | 50% |  | 50% | Decano, OAFIP |  | Pabellones con carpetas en buen estado |
|  |  | OEE 6: Mejorar los procedimientos vinculados a los servicios académicos que se brindan a los estudiantes de pregrado | OSE Elaborar un manual de procedimientos de matrícula e inscripción por cursos de la FIP | Implementación |  | 25% | 25% | 25% | 25% | Decano, Consejo Facultad. |  | Programa de Maestría en inicio |
|  |  |  | OSE 2. Liderar el sistema de inscripción por cursos por parte de Secretaría Académica FIP | Implementación |  | 25% | 25% | 25% | 25% | Decano, Consejo Facultad |  | Programa de Maestría en inicio |
|  |  |  | OSE 3 Diseñar la página web de la FIP | Página web |  | 25% | 25% | 25% | 25% | Decano, Jefe Departamento |  | Página web, en ejecución |
|  |  | OEE 7: Priorizar líneas de investigación según currículo de cada unidad académica, con participación de alumnos y búsqueda de financiamiento para la difusión y publicación de investigaciones. | OSE 1 Crear la revista científica de la FIOP -UNP | Un revista científica |  | 25% | 25% | 50% |  | Jefe Departamento Decanato |  | Revista científica inscrita |
|  |  |  | OSE 2 Firmar convenios con Cooperación técnica Internacional | convenio |  |  | 2 |  | 2 | Decano, Jefe Departamento. |  | Convenios firmados |
|  |  |  | OSE 3 Realizar convenios con instituciones del sector y empresa privada a fin de buscar fuentes de financiamiento. | Plan de Acción |  | 1 |  |  |  | Decano, Jefe Dpto. |  | Plan de Acción en ejecución |
|  |  | OEE 8: Desarrollo de actividades deportivas multidisciplinarias que contribuyan a la formación integral del estudiante. | OSE 1 Formar el club deportivo FIP | Club |  |  |  |  | 1 | Decano, Jefe de departamento. Comisión de Bienestar |  | Formación del club FIP |
|  |  |  | OSE2: Diseñar un Plan de disciplinas deportivas: Futbol, fulbito, natación, basquetbol, ajedrez, atletismo | Plan de acción |  | 25% | 25% | 25% | 25% | Decano, jefe de departamento |  | Plan de acción ejecutado |
|  | OEP 2: Apoyar y dinamizar la ejecución de trabajos de investigación multidisciplinaria, asumiendo liderazgo competitivo en investigación participativa para la innovación y el desarrollo tecnológico en actividades competitivas, que resuelva problemas de la región, localidad y del país, y búsqueda de financiamiento nacional e internacional para la difusión y publicación de investigaciones | OEE 9: Ejecutar trabajos de investigación científica y tecnológica multidisciplinaria a través de docentes, alumnos, egresados de las unidades académicas e Instituíos de investigación, priorizando líneas de investigación según currícula profesional que potencien el desarrollo regional y soluciones las problemáticas local, regional y del pañis; así también buscar mecanismos para la difusión y publicación de investigaciones. | OSE1: Elaborar plan de investigación | Plan de investigación |  | 25% | 25% | 50% |  | Decano, Jefe de departamento, Jefe de Oficina de |  | Plan de Investigación en ejecución |
|  |  |  | OSE 2: Elaborar proyectos de investigación cada docente | 24 Proyectos |  | 6 | 6 | 6 | 6 | Decano, Jefe de departamento, docentes |  | Proyectos de investigación individuales |
|  |  |  | OSE3: Elaborar proyectos de investigación docente con participación de alumnos que contemplen soluciones a la problemática pesquera regional | 6 proyectos multidisciplinarios |  | 02 | 02 |  | 02 | Docentes, Alumnos |  | Proyectos debidamente financiados |
|  |  |  | OSE4: Incentivar la elaboración de trabajos de investigación a los alumnos a partir del segundo nivel | 24 trabajos |  | 6 | 6 | 61 | 6 | Docentes, alumnos |  | Alumnos con proyecto de investigación presentados |
|  |  |  | OSE5: Realizar trabajos de investigación conjunto con egresados de la FIP, y que laboren en las instituciones y empresas del sector | 04 trabajos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Docentes, egresados |  | Trabajos de investigación propuestas a empresas e instituciones del sector |
|  | OEP 3: Promover actividades de extensión y proyección social en beneficio de la comunidad del entorno: conservar y acrecentar y difundir nuestra cultura y sus diversas manifestaciones con participación de la comunidad universitaria. | OEE 10: Fomentar la extensión y proyección social unificando y planificando actividades que respondan a las demandas de la comunidad | OSE 1: realizar una acción de proyección social por docentes | 24 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | Docentes |  | Docentes participando en actividades de extensión y proyección social |
|  |  |  | OSE2: relacionar los proyectos de investigación con acciones de proyección social | Proyectos de investigación vinculados |  | 20% | 30%230% | 20% | 2 | Decano, jefe de departamento, docentes |  | Proyectos de investigación apoyando labores de extensión universitaria y proyección social. |
|  |  |  | OSE 3 Organizar Plan de Proyección Social con los organismos del sector | Plan de Proyección Social y extensión universitaria |  |  | 50% | 50% |  | Decano, Jefe departamento |  | Plan de Proyección ejecutado |
|  |  | OEE 11: Promover la participación de agrupaciones artísticas, así como la difusión de eventos culturales | OSE1: Realizar actividades culturales, al menos dos veces al año | Programación de dos eventos |  |  | 1 |  | 1 | Decano, OAFIP, Comisión de Bienestar |  | Dos eventos culturales debidamente difundidos y ejecutados |
|  |  |  | OSE 2 En la celebración del aniversario de la facultad y semana pesquera, promover los espectáculos artísticos que resalten el acervo cultural de la región Piura | Semana pesquera |  |  | 100% |  |  | Decano, Departamento, Comisión de Bienestar FIP, |  | Ejecución de evento cultural, artístico y académico |
|  | OEP 4: Desarrollar programas de postgrado a nivel local y descentralizado, armónicos con el desarrollo de la región y del país, contribuyendo a la especialización y competitividad en sus alumnos, con aptitudes para el trabajo intelectual de alto nivel y ejercicio de liderazgo cultural en su egresados | OEE 12: Evaluar, adecuar las secciones de postgrado y otras a implementar, garantizando competitividad y continuidad. Actualizar las denominaciones y perfiles de las diferentes secciones | OSE 1 Implementar la Maestría de Control de calidad) | Programa de Maestría en Control de calidad |  | 100% |  |  |  | Decano, jefe Departamento, Comisión de Autoevaluación, OAFIP |  | Programa de maestría en ejecución. |
|  |  |  | OSE 2. Implementar la Maestría de Acuicultura | Programa de Maestría en Acuicultura |  | 100% |  |  |  | Decano, jefe Departamento, Comisión de Autoevaluación, OAFIP |  | Programa de maestría en ejecución. |
| OEG 2: Brindar Servicios de calidad en asistencia social a la comunidad universitaria | OEP 5: Atender a la población universitaria con servicios de bienestar universitario, acorde a las posibilidades y recursos de la institución | OEE 13: Proporcionar y mejorar los servicios de comedor universitario, asistencia médica básica, odontología, psicología, ginecología y de transporte, acorde a las posibilidades de financiamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos internamente. Asimismo, considera el otorgamiento de subvenciones a los alumnos por su apoyo en actividades académicas y administrativas y ayuda financiera para su asistencia a eventos académicos | OSE 1 Coordinar con OCBU para evaluación médica periódica de alumnos FIP OSE 2 Otorgar bolsa de trabajo a alumnos OSE 3 Otorgar ayudantía de cátedra en los departamentos académicos OSE 4 Brindar facilidades a alumnos deportistas destacados y alumnos con problemas económicos OSE 5 Otorgar becas y semibecas a estudiantes en el comedor universitario OSE 6 Brindar apoyo con unidades móviles OSE 7 Apoyar actividades culturales y artísticas de los alumnos OSE8 Brindar apoyo económico a alumnos en eventos académicos, de acuerdo a disponibilidad, requerimiento y previa evaluación | Acciones de cumplimiento de la administración Central |  | 25% | 25% | 25% | 25% | Rector, Vicerrectores, oficina de Bienestar, Decanato, jefe de departamento |  | Acciones ejecutadas |
|  | OEP 6: Dar asesoramiento al órgano de gobierno y a las dependencias de la entidad en materia de planeamiento | OEE14Brindar asesoría al órgano de gobierno y a las dependencias de la entidad en materia presupuestal, planes de desarrollo, plan operativo, de racionalización de recursos económicos y humanos, elaboración de estadísticas, así como el seguimiento y evaluación de programas y ejecución de proyectos, que lleven a optimizar las acciones de la entidad y por tanto del estado | OSE 1 Impulsar capacitación de personal administrativo OSE 2 Elaborar instrumentos de gestión en forma coordinada con el organismo competente. OSE 3 Adoptar mecanismos de agilización de tramita documentario OSE 4 Brindar capacitación a personal administrativo a fin de que sea capaz de fortalecer las labores en el seguimiento y ejecución de proyectos de la FIP OSE 5 Manual de Organización y funciones (MOF) y Reglamento de Organización y Funciones (ROF) OSE 6 Lograr Acreditación de la FIP | Acciones de cumplimiento de la administración Central |  | 25% | 25% | 25% | 25% | Rector, Vicerrectores, oficina de Bienestar, Decanato, jefe de departamento |  | Acciones ejecutadas |